УТВЕРЖДЁН

на заседании  педагогического совета

30.08.2010г.

(протокол № 1)

План действий по модернизации общего образования на 2010 -2015 годы муниципального общеобразовательного учреждения Насонтовской основной общеобразовательной школы I. Переход на новые образовательные стандарты. Цель: высокое качество образования отвечающее требованиям современного общества; доступность образования; подготовка учащихся к постоянно изменяющимся условиям жизни и труда. Задачи: - Обеспечение доступности качественного образования. - Обновление содержания образования. - Совершенствование независимой оценки качества знаний учащихся Мероприятия; Сроки; Исполнители. 1. Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования:; Директор Педсовет. 1.1 введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 1-4 классах; 2011 год. 1 класс; 2011 год; Заместитель директора по УВР, руководители МО начальных классов. Совещание.. 2 класс; 2012 год. 3 класс; 2013 год. 4 класс; 2014 год. 1.2. Создание рабочей группы по реализации образовательной инициативы «Наша новая школа».; 2011 год; Директор. Педсовет.. 1.3. Разработка плана основных мероприятий по организационному, методическому и правовому обеспечению введения ФГОС.; 2011 год; Директор, рабочая группа. Совещание. 1.4. Внесение изменений в нормативно-правовую базу в рамках подготовки введения ФГОС.; 2011 - 2012 годы; Директор, рабочая группа.. 1.5. Разработка и утверждение в новой редакции Устава школы.; 2011 - 2012 годы; Директор. 1.6. Разработка «Основной образовательной программы основного общего образования.»; 2011 - 2012 годы; Зам. Директора по УВР, МС, предметные МО.. 1.7. Создание банка рабочих предметных программ, заданий по формированию УУД и ОУУН.; 2011 - 2015 годы; Зам. Директора по УВР, руководители МО. 1.8. Обновление содержания образования: • Обновление учебного материала в соответствии с изменениями в окружающим мире и достижениями базовых наук; • Включение новых разделов и тем, необходимых для жизни в современном обществе, имеющих общекультурное значение; • Создание концепции отбора содержания образования и технологий образования с целью универсального образования в основной школе как ведущего в развитии личности выпускника;; 2011 - 2012 годы; Педсовет. 1.9. Введение ФГОС основного общего образования - 5 класс; 2015; Зам. Директора по УВР. 1.10. Организация и проведение мониторинга введения государственных образовательных стандартов общего образования.; 2011-2015; Зам. Директора по УВР. 1.11. Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования. - Участие в мониторинговых исследованиях по совершенствованию системы оценки качества образования проводимых на региональном уровне; - Входная диагностика по математике, русскому и иностранному языку в 5-х классах; - Диагностика уровня образовательных достижений учащихся: - по иностранному языку в 5-ом классе; - по математике, естествознание в 6-ом классе; - по русскому языку, математике, истории в 9-ом классе; - по русскому, иностранным языкам в 7-ом классе; - по химии, геометрии в 8- ом классе; - по истории. Обществознанию, геометрии в 9-ом классе; - Пробное тестирование учащихся 9-ом классе по алгебре и русскому языку и предметам по выбору.; 2011 год; МО. 1.12 Разработка и утверждение Программы развития ОУ на 2011/2015 годы.; 2011; Совет школы, администрация.; Зам директора по УВР,. II. Развитие системы поддержки талантливых детей. Цель: создание системы выявления, поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями. Задачи: - Создание системы работы с одаренными детьми. - Осуществление социальной защиты одаренных детей. - Развитие спектра образовательных услуг, удовлетворяющих потребности, интересы детей. - Подготовка и повышение квалифицированных кадров по работе с одаренными детьми. - Научное, методическое и информационное сопровождение процесса развития одаренных детей. Мероприятия; Сроки; Исполнители. 2.1. Формирование банка данных «Одарённые дети школы»; 2011 год; Зам.директора по УВР, кл. рук.. 2.2. Информационно-методическое сопровождение работы с одаренными детьми.; Постоянно; Кл. рук.. 2.3. Формирование банка программ, пособий, научно-методических разработок по выявлению и развитию одаренности у детей.; 2011-2012; Кл. рук.. 2.4. Пополнение библиотечного фонда школы современной учебно-методической, справочной литературой, медиатеки.; Постоянно; Зав.библиотекой, администрация, совет школы.. 2.5. Проведение ежегодного конкурса методических разработок учителей по организации работы с одаренными детьми.; 2012; Директор , рук. мо. 2.6. Введение в учебные планы курсов, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся.; 2011-2012; Методический совет.. 2.7. Создание на сайте школы раздела «Одарённые дети»; 2011; Зам.директора по УВР. 2.8. Ведение школьниками ученических портфолио с целью учета индивидуальных образовательных достижений обучающихся.; В течение года; Классные руководители. 2.9. Участие обучающихся школы в конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях, фестивалях, в спортивных соревнованиях на региональном, межрегиональном и федеральном уровнях.; Постоянно; учителя.. 2.10. Проведение фестиваля науки и творчества.; Ежегодно; Методический совет. 2.11. Модернизация системы внеклассной работы по предметам и межпредметной деятельности.; С 2011; Кл. рук.. 2.12. Развитие информационных средств обучения с использованием различных сервисов сети Интернет, дистанционной технологии; В течение года; Администрация. III. Совершенствование учительского корпуса. Цель: обеспечение образовательного процесса квалифицированными педагогическими кадрами, повышение мотивации к эффективной педагогической деятельности, развитие профессиональной компетентности учителей. Задачи: - Дифференцированное повышение заработной платы учителей, в зависимости от качества и результативности работы. - Создание системы научно-методического сопровождения деятельности педагогов. - Поддержка, адаптация молодых специалистов. - Создание условий для непрерывного образования педагогических кадров. Мероприятия; Сроки; Исполнители. 3.1.Выявление образовательных потребностей и продуктивного опыта педагогов.; Постоянно; НМС. 3.2.Создание информационно-коммуникационного пространства школы: овладение педагогами различного рода информационно-коммуникационными технологиями, интенсивное использование учебных материалов медиатеки школы, Интернет ресурсов в учебной и внеучебной деятельности.; Постоянно; Зам.директора по УВР, , НМС. 3.3.Обеспечение прохождения аттестации педагогическими работниками согласно новой процедуре независимого квалификационного испытания.; Постоянно; Администрация. 3.4. Оказание методической помощи педагогам по созданию ими портфолио.; В течение года; Зам. директора по УВР, НМС. 3.5. Обновление банка данных педагогических работников для планирования повышения их квалификации.; В течение года; Зам. директора по УВР. 3.6. Стимулирование исследовательской и творческой деятельности педагогов.; В течение года; Директор, совет школы. 3.7. Обеспечение участия педагогов школы в профессиональных конкурсах различного уровня.; Постоянно; Администрация. 3.8. Изучение, обобщение и трансляция передового педагогического опыта; В течение года; Зам. директора по УВР, НМС. IV. Развитие современной школьной инфраструктуры Цель: укрепление материально-технической базы школы, обеспечение безопасности образовательного процесса. Задачи: - Обеспечение безопасных и комфортных условий для всех участников образовательного процесса - Увеличение числа кабинетов, имеющих учебно-лабораторную, технологическую и компьютерную базу, в соответствии с современными требованиями и нормами. Мероприятия; Сроки; Исполнители. 4.1. Формирование и исполнение бюджета школы в полном объеме.; В течение года; Директор, совет школы.. 4.2. Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт школы; 2012; Директор. 4.3. Закупка оборудования в школьную столовую.; 2012-2013; Директор. 4.4. Мониторинг оснащенности современным учебным оборудованием кабинетов школы; 2011-2012; Зам.директора по УВР, зам.директора по АХЧ.. 4.5. Оснащение школы современными техническими средствами обучения; Постоянно; Директор, совет школы. 4.6. Участие в муниципальном проекте по энергосбережению (освещение); Постоянно; Зам.директора по АХЧ. 4.7. Замена светильников в кабинетах и библиотеке; 2011-2012; Зам.директора по АХЧ. 4.8. Выполнение мероприятий по повышению противопожарной безопасности школы; Постоянно; Зам.директора по АХЧ, зам.директора по безопасности. 4.9. Создание электронного паспорта школы.; 2011; Директор. 4.10. Совершенствование информационной среды школы; Постоянно; Администрация. 4.11. Создание автоматизированных рабочих мест учителя в каждом учебном кабинете.; 2013-2014; Администрация. 4.12. Приобретение регулируемой школьной мебели в учебные кабинеты.; 2011-2012; Директор. V. Здоровье школьников Цель: сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного процесса. Задачи: - Содействовать гармоничному развитию детей с учетом их индивидуальных особенностей и способностей. - Вырабатывать умения использовать физические упражнения, гигиенические факторы для укрепления здоровья всех участников образовательного процесса. - Содействовать воспитанию привычки к здоровому образу жизни. Формирование мотивации школьников на сохранение здоровья и здоровый образ жизни. Мероприятия; Сроки; Исполнители. 5.1. Создание условий по внедрению технологий здоровьесбережения обучающихся в соответствии с общешкольным планом.; Постоянно; Администрация. 5.2. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся.; Постоянно; Педагог-психолог. 5.3. Осуществление социально-педагогической поддержки детей.; Постоянно; Кл. рук.. 5.4. Совершенствование системы обеспечения обучающихся горячим питанием.; Постоянно; Совет школы, администрация. 5.5. Создание условий для обучения больных детей (обучение на дому, СМГ).; Постоянно; Администрация, классные руководители,. 5.6. Информационное сопровождение программы «Здоровье», внедрение программы в образовательный процесс.; С 2011; Зам.директора по УВР, педагог-психолог, учителя физкультуры. 5.7. Создание условий и организация работы по сохранению здоровья школьников: - внедрение технологий здоровьесбережения; - обеспечение психолого-педагогического сопровождения учащихся; - осуществление социально-педагогической поддержки детей; - обеспечение школьников горячим питанием -организация практик индивидуального и других видов обучения; - предоставление школьникам изучения предметов по выбору на основании анкетирования; - организация спортивных мероприятий;; В течение года; Администрация. 5.8. Организация физкультурно-оздоровительной работы с учетом групп здоровья через: - уроки физкультуры - спортивные секции - дни и недели здоровья и спорта уроки здоровья - физкультминутки на уроках - динамические паузы - занятия групп ЛФК - увеличение количество часов отводимых на занятия физической культуры; Постоянно; Администрация, учителя физкультуры, учителя. 5.9. Пропаганда здорового образа жизни через: - уроки - лекции - беседы - факультативные занятия - "Школу здорового образа жизни"; В течение года; Мед. работник, кл.руководители. 5.10. Проведение внутришкольного мониторинга: -учебная и домашняя нагрузки; -режим дня; - состояние здоровья школьников; Постоянно; Зам.директора по УВР, кл.руководители. 5.11. Продолжить работу по профилактике наркомании, алкоголизма и детской безнадзорности.; Постоянно; Зам.директора по УВР, педагог-психолог, г. 5.12. Организация отдыха детей в каникулы.; Постоянно; , классные руководители. 5.13. Организация мероприятий по мониторингу показатели освещенности, качества воды, режима уборки в школы.; Постоянно; Зам.директора по АХЧ,. 5.14. Участие в мониторинге физического развития обучающихся школы (ежегодно); Постоянно; Зам.директора по УВР, учитель физкультуры. 5.15. Участие в анкетировании учреждений с целью определения степени здоровьесбережения (ШСУЗ).; 2012; Зам.директора по УВР,. 5.16. Развитие сотруднических связей с медико-психологическими и социальными службами города; В течение года; Кл. рук..

VI.  Расширение самостоятельности учреждения.

Цель:   обеспечение самостоятельности  школы в составлении индивидуальных образовательных программ и расходовании финансовых средств.

Задачи:

- Переход на новый правовой статус «Автономное учреждение»

- Повышение роли Управляющего совета в жизни школы

- Создание индивидуальных образовательных программ

| Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 6.1. Деятельность совета школы по организации перехода на статус «автономное учреждение» | С 2011 | Совет школы |
| 6.2. Разработка плана основных мероприятий по выполнению Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных муниципальных учреждений» и Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» | 2011-2012 | Совет школы, директор |
| 6.3. Проведение мониторинга реализации принципов НПФ и отраслевой системы оплаты труда в школы. | 2012 | Директор |
| 6.4. Организация работы по расширению самостоятельности и широкого участия в жизни школы совета школы. | С 2011 | Совет школы, директор |
| 6.5. Участие в комплексном электронном мониторинге с использованием электронного паспорта школы в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | Постоянно | Директор |